| Согласовано Председатель Совета Учреждения МБОУ «Буртинская СОШ» _______________Сарбасов Р.Х | Утверждаю Директор МБОУ «Буртинская СОШ» _____________Т.М.Солодовникова 28.09.2013 год Приказ № 260 |
| --- | --- |

Программа

«Совершенствование организации питания обучающихся

в МБОУ « Буртинская средняя общеобразовательная школа»

Беляевского района Оренбургской области

на 2013-2016 годы»

Принято на Совете Учреждения

Протокол № 1 от 26.09.2013г.

I. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

В школе имеется пищеблок для организации горячего питания школьников. Для учащихся  школы (100%) питание организовано на сумму выделяемой дотации 8 рублей. На основании Закона Оренбургской области от 23 декабря 2004 года № 1664/271-III-03 «О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования» с 1 января 2005 года размер компенсационной выплаты установлен в размере 3,45 рублей в день на одного учащегося за счет средств местного бюджета.

Высокие цены на продукты и незначительные размеры компенсационных выплат на удешевление стоимости не позволяют обеспечить  школьников  полноценными горячими завтраками. Школа  для улучшения питания учащихся используют овощи, выращенные на пришкольном участке, помощь родителей. Используются в питании учащихся: хлеб, обогащенный микронутриентами, витаминно-минеральный напиток и кисель « Золотой шар», йодированная соль. В то же время примерное утвержденное меню  выполняется в  образовательном учреждении на  80%  по причине недостаточного финансирования.

Ассортимент реализуемых блюд однообразный. Занижено в питании детей потребление сыра, творога, мясных и кисломолочных продуктов, фруктов. Нерегулярная витаминизация готовых блюд. Несбалансированное и несвоевременное питание школьников отражается на их здоровье. В школе 3 учащихся (2 %) с заболеваниями органов пищеварения. Основными проблемами при организации питания школьников в общеобразовательного учреждения остаются недостаточное финансирование, недостаточная материально-техническая база пищеблоков. Устаревшее технологическое оборудование, отсутствие подводки горячей воды к моечным ваннам, нарушение правил мытья кухонной и столовой посуды.   Пищеблок требует капитального ремонта. Отсутствие профессионального образования у поваров школьной столовой. Решение перечисленных проблем требуют комплексного системного подхода исполнительных и законодательных органов, учреждения образования, спонсоров и родителей учащихся образовательного учреждения. Необходимо усилить контроль за качеством, экологической и санитарной безопасностью для школьного питания, определить источники получения относительно недорогих продуктов повышенной пищевой и биологической ценности для школьного питания, создать современную материально-техническую базу, позволяющую освоить новые технологии пищевого производства, формы и методы обслуживания учащихся, привлечь в эту сферу деятельности субъекты малого предпринимательства через проведение тендеров на предоставление услуг по школьному питанию.

II. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение качества питания учащихся общеобразовательного учреждения.

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

- оснащение школьной столовой современным технологическим оборудованием;

- совершенствование и повышение эффективности системы организации школьного питания;

- обеспечение высокого качества и безопасности питания  учащихся в общеобразовательном учреждении, в том числе улучшение рациона школьного питания (по качественному и количественному составу), расширение ассортимента продуктов питания,

- обеспечение детей и подростков питанием в соответствии с возрастными и физиологическими потребностями в пищевых веществах и энергии;- улучшение профессионально-кадрового состава работников школьного пищеблока.

III. Система мероприятий Программы

Для достижения целей и решения задач Программы предусматривается осуществление мероприятий по следующим основным направлениям:

- развитие материально-технической базы школьного пищеблока;

- обеспечение качественного сбалансированного питания школьников с учетом их потребности в энергии, питательных веществах и микронутриентах;

- улучшение профессионально-кадрового состава работников школьного пищеблока,

- формирование у учащихся культуры здорового питания.

IV. Механизм реализации Программы

Для реализации мероприятий Программы планируется создание  координационного совета по организации школьного питания с целью:

- разработки методических рекомендаций и программы повышения квалификации специалистов, обеспечивающих школьное питание;

- проведения  мониторинга школьного питания по вопросам финансирования организации школьного питания, охвата учащихся общеобразовательного учреждения горячим питанием, состояния сети школьного пищеблока, способах организации школьного питания, обеспечения оборудованием и мебелью пищеблока школьной столовой;

- проведения семинаров-совещаний по проблеме «Школьное питание – доступность, качество, организация» для специалистов, обеспечивающих питание учащихся в общеобразовательном учреждении.

V. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования являются средства областного и местного бюджета.

Расходы на финансирование Программы ежегодно корректируются с учетом индекса цен и включается в районном бюджете на соответствующий финансовый год.

VI. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- укрепить материально-техническую базу школьного пищеблока  в соответствии с современными требованиями технологии пищевого производства и организации  обслуживания учащихся общеобразовательного  учреждения;

- улучшить качество питания школьников, обеспечить его безопасность и рациональную сбалансированность;

- создать благоприятные условия для сохранения и укрепления здоровья детей, нормального роста и развития учащихся;

- формировать у школьников культуру питания и чувство ответственности за свое здоровье;

- предоставить горячее питание всем учащимся общеобразовательного учреждения.

VII. Организация управления и система контроля за исполнением Программы

Администрация школы осуществляет управление и контроль  за ходом реализации Программы, организацию размещения заказов на поставки продуктов, выполнение работ, оказание услуг для организации питания.

Результаты выполнения Программы рассматриваются на заседаниях Совета учреждения, педагогического совета.

Паспорт программы

| Основания для разработки Программы | - Закон «Об образовании в Российской Федерации» -Сан ПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» - Закон Оренбургской области от 23.12.2004 г. № 1664/271-III-03 «О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования»; -Постановление Администрации Беляевский район № 1213-п от 21.10.2013 года Об утверждении муниципальной программы "Развитие системы образования Беляевского района" на 2014 - 2016 годы; -Районная подпрограмма «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях Беляевского района на 2014-2016 годы». |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования Беляевский район, Оренбургской области |
| Основной разработчик программы | Администрация МБОУ «Буртинская СОШ» |
| Исполнители программы | Педагогический коллектив школы, Совет учреждения, работники школьного пищеблока, отдел экономики отдела образования. |
| Основные цели Программы | Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение качества и безопасности питания, развитие системы школьного питания. |
| Основные задачи Программы | -Совершенствование системы управления организацией школьного питания; - модернизация материально-технической базы школьного пищеблока; -обеспечение учащихся качественным и сбалансированным школьным питанием; -формирование у участников образовательного процесса культуры школьного питания; -обеспечение организационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания среди участников образовательного процесса. |
| Сроки реализации программы | 2013-2016 годы |
| Основные направления осуществления мероприятий Программы | -Развитие материально-технической базы школьной столовой; -Обеспечение качественного и сбалансированного школьного питания; -Улучшение профессионально-кадрового состава работников школьных пищеблоков; -Формирование культуры школьного питания. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы из областного бюджета 5 815,3 000 руб. из местного бюджета: 2 517 700руб. Родительские взносы 1 530 000 руб. в том числе региональный местный родительские взносы в 2013 г. 202 400 руб. 158 390 руб. 0 руб. в 2014 г. 5 202 400 руб. 2123 200 руб. 408 000 руб. в 2015 г. 210 500 руб. 120 800 руб. 544 000 руб. в 2016 г. 200 000 руб. 115 400 руб. 578 000 руб. Финансирование осуществляется в пределах средств, выделенных заказчиком Программы на очередной финансовый год. Программа открыта для дополнительного финансирования из внебюджетных источников общеобразовательного учреждения, бюджета муниципального образования, спонсорских средств |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляется администрацией школы, отделом образования администрации района, финансовым отделом отдела образования и иными органами в рамках их компетенции. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы позволит: -увеличить охват питанием обучающихся образовательной организации; -укрепить материально-техническую базу школьного пищеблока посредством оснащения современным технологическим оборудованием, проведения ремонтных работ; - использовать в рационе питания продукты обогащенные витаминами и микронутриентами, обеспеченных препаратами для профилактической витаминизации; -улучшить профессионально-кадровый состав работников пищеблока; -внедрить новые формы организации питания образовательной организации; -совершенствовать систему просветительской работы по формированию культуры здорового питания у участников образовательного процесса. |

Приложение №1

к  целевой программе

«Совершенствование организации питания

учащихся МБОУ «Буртинская средняя

общеобразовательная школа»

на 2013-2016 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий  целевой программы «Совершенствование организации питания учащихся

МБОУ «Буртинская средняя общеобразовательная школа» на 2013-2016 годы»

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Индикаторы реализации | Исполнители | Выделенные средства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | местного бюджета | регионального бюджета |
| I. Организационно-управленческие мероприятия по реализации целевой программы |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение дотацией на питание учащихся общеобразовательного учреждения (по 8 рублей в день на 1 учащегося в течение учебного года из областного бюджета; 3,45 руб. в день на 1 учащегося в течение учебного года из местного бюджета) | Увеличение процента охвата горячим питанием учащихся общеобразовательного учреждения до 100% | Администрация школы 2013 г. 2014г 2015г 2016г | 87300 руб. 87300 руб. 90800 руб. 90000 руб. | 202400 руб. 202400 руб. 210500 руб. 200000 руб. |
| II. Обеспечение качественного и сбалансированного школьного питания |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация работы ОУ по совершенствованию условий доставки пищевых продуктов питания для школьной столовой | Обеспечение специализированными транспортными средствами, имеющими санитарный паспорт | МБОУ «Буртинская средняя общеобразовательная школа» | - | - |
| 2.2. | Укрепление материально-технической базы пищеблока - косметический ремонт -капитальный ремонт пищеблока - косметический ремонт; - косметический ремонт; | улучшение материально-технической базы пищеблока 2013 – 2016г.: 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год | МБОУ «Буртинская средняя общеобразовательная школа» | 15000руб. 5 000 000 руб. 2000руб. 3000руб. |  |
|  | Приобретение технологического оборудования | 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. | ОУ, Отдел образования администрации Беляевского района ОУ, Отдел образования администрации Беляевского района ОУ, Отдел образования администрации Беляевского района ОУ, Отдел образования администрации Беляевского района | 56000 руб. 1250000 руб. 28 000 руб. 20 000 руб. |  |
| 2.3. | Организация целевых проверок по вопросам организации школьного питания | Увеличение удельного веса целевых проверок школьной столовой. | Администрация ОУ, Совет учреждения, Отдел образования администрации Беляевского района, ЮТО Роспотребнадзора по Оренбургской области |  |  |
| 2.4. | Обеспечение контроля за соблюдением в школьном питании физиологических норм и калорийности в соответствии с 10-12-дневным перспективным меню | Ежегодный охват контролем школьной столовой. | Администрация ОУ, Совет учреждения, Отдел образования администрации Беляевского района, ЮТО Роспотребнадзора по Оренбургской области |  |  |
| 2.5. | Организация щадящего питания страдающих хроническими заболеваниями органов пищеварения и эндокринной системы | 2013г. – 70% 2014г. - 80% 2015г. – 90% 2016г. – 100% | ОУ |  |  |
| 2.6. | Организация использования в рационе питания детей продовольственного сырья с повышенной пищевой и биологической ценностью | Повышение процента использования в организации питания учащихся пищевых продуктов, обогащенных витаминами, микронутриентами, биологической ценностью: 2013г. – 90% 2014г. – 95% 2015г. – 100% 2016г. – 100% | ОУ |  |  |
| 2.7. | Проведение «С» - витаминизации готовых блюд в школьных столовых | Охват «С» -витаминизацией: 2013г. – 90% 2014г. – 95% 2015г. – 100% 2016г. – 100% | ОУ |  |  |
| 2.8. | Организация работы на пришкольном участке общеобразовательного учреждения, по выращиванию и заготовки овощей и фруктов, шиповника и ягод в целях удешевления стоимости школьного питания. | 10% заготовление сельскохозяйственной продукции. | ОУ |  |  |
| 2.9. | Заключение договоров с сельскохозяйственными предприятиями на поставку сельскохозяйственных продуктов для ОУ с целью удешевления стоимости школьного питания | Увеличение удельного веса сельскохозяйственных предприятий, участвующих в поставке продуктов питания в школьную столовую: 2013г. –1предприятия; 2014г. –2предприятия; 2015г. – 3предприятия 2016г. – 3предприятия | ОУ, Управление сельского хозяйства администрации сельского хозяйства |  |  |
| 2.10. | Проведение конкурсов по отбору поставщиков для обеспечения продуктами питания учащихся общеобразовательного учреждения | Увеличение удельного веса конкурсного отбора предприятий | ОУ |  |  |
| 2.11. | Создание на объекте школьного питания системы эффективного производственного контроля | Охват объекта школьного питания 100% производственным контролем: 2013г. – 100% 2014г. – 100% 2015г. – 100% 2015г. – 100% | ОУ |  |  |
| 2.12 | Апробация новых форм организации школьного питания | Мониторинг состояния здоровья учащихся. Пропаганда основ здорового питания среди учащихся | ОУ |  |  |
| III. Улучшение профессионально-кадрового состава работников школьных пищеблоков |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Повышение квалификации и переподготовки работников пищеблока учреждения образования, ответственных за организацию школьного питания | Увеличение удельного веса работников пищеблоков, прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки ежегодно до 100 процентов | ОУ,Отдел образования администрации Беляевского района. |  |  |
| 3.2. | Санитарно-гигиеническое обучение работников пищеблока | ежегодно 100% | ОУ, Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Беляевском районе |  |  |
| IV. Совершенствование системы просветительской работы по формированию здорового образа жизни |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация деятельности педагогов, учащихся, родителей (законных представителей) по формированию культуры школьного питания | Увеличение удельного веса педагогов, учащихся, родителей, участвующих в деятельности по формированию культуры школьного питания: 2013г. – 90% 2014г. – 95% 2015г. – 100% 2016г. – 100% | ОУ |  |  |
| 4.2. | Обобщение и распространение положительного опыта организации рационального питания школьников в ОУ | Создание школьного сайта в сети Интернет, освещающих проблемы школьного питания, освещение организации здорового питания школьников в средствах массовой информации. | ОУ |  |  |

Приложение №2

к  целевой программе

«Совершенствование организации питания

учащихся МБОУ «Буртинская средняя

общеобразовательная школа»

на 2013-2016 годы»

Перечень мероприятий программы, финансируемых из областного и местного бюджета

| Мероприятие и вид ресурсов | Всего на период реализации (тыс. рублей) |  | В том числе по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  |
|  | региональн. | местн. | региональн. | местн. | региональн. | местн. | региональн. | местн. | регион. местн |  |
| Обеспечение дотацией на питание (по 8 рублей в день на одного учащегося в течении учебного года из регионального бюджета и 3,45 рублей из местного бюджета) | 815,3 | 355,4 | 202,4 | 87,3 | 202,4 | 87,3 | 210,5 | 90,8 | 200 | 90 |
| Текущий ремонт | - | 20 | - | 15 | - | - | - | 2 | - | 3 |
| Капитальный ремонт пищеблока | 5000 | - | - | - | 5000 | - | - | - | -- |  |
| Приобретение технологического оборудования |  | 1359 | - | 56 | - | 1250 | - | 28 | - | 25 |
| Всего тыс. руб. | 5815,3 | 173,44 | 202,4 | 158,3 | 5202,4 | 1337,3 | 210,5 | 120,8 | 200 | 118 |